| 项目启动会相关流程及要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业 |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 申办方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 时间 | 内容 |  | 具体工作内容 |  | 负责部门 | 备注/签名 |
| 1 | 启动会召开前 | 建立机构文件夹 |  | 归档清单目录打印，归档资料与伦理初审一致 |  | 机构办公室 |  |
| 2 |  | 提交CRA、CRC简历、GCP证书复印件及授权函并接受机构考核 |  | 需使用群文件中模板，机构秘书另存 |  | 申办方、机构办 |  |
| 3 |  | 提供缩印版方案（A5装订） |  | 由机构秘书存档 |  | 申办方、机构办 |  |
| 4 |  | 确定参与研究者及项目质控人员（见模板） |  | 提交启动会议程（明确时间、地点、培训人员及会议内容），专业培训人员须注明分工。 |  | 专业、机构办 |  |
| 5 |  | 临床试验用医疗器械及相关资料到位情况 |  | 1.完成我院器械管理培训2.告知器械交接时间并及时通知。（所有项目均适用） |  | 申办方、GCP研究药房 |  |
| 6 |  | 试验过程性表格模板审核 |  | 受试者相关记录、医疗器械管理记录（接收、发放、使用、回收等）、其他SOP（若有）。 |  | 机构办公室、GCP研究药房 |  |
| 7 |  | 中心实验室（若涉及） |  | 1.提供中心实验室资质；2.生物样本采集、保存、运输与交接记录模板；3.血样处理记录模板及SOP。 |  | 申办方、机构办 |  |
| 8 |  | 涉及遗传资源审批 |  | 1.国家局批件等（包含本中心信息）2.本院医学伦理委员会涉及人类遗传资源项目审查批复表。 |  | 申办方、机构办 |  |
| 9 |  | 首批款项到位 |  | 根据已签署协议要求打款（复印件） |  | 申办方、机构办 |  |
| 10 |  | 启动会PPT确认 |  | 将启动会PPT打印纸质版 |  | 申办方、机构办 |  |
| 11 |  | 伦理资料建档确认 |  | 根据伦理相关要求整理及签字 |  | 伦理委员会 |  |
| 12 |  | 启动会日期确定 |  | 需完成以上1-11（经机构审核通过）之后与机构及专业预约 |  | 申办方 |  |
| 1 | 启动会培训内容 | 到会人员情况 |  | 机构办公室、伦理委员会相关负责人 |  | 机构办、伦理委员会 |  |
| 2 |  |  |  | 专业所有被授权研究者 |  | 机构办、专业 |  |
| 3 |  | 试验方案介绍 |  | 研究背景、试验设计、步骤概述（要求须有流程图），重点介绍入排标准。 |  | 申办方 |  |
| 4 |  | 开放or盲态试验 |  | 如何维持维持盲态 |  | 申办方 |  |
| 5 |  | 医疗器械的使用 |  | 强调医疗器械的原理及操作方法 |  | 申办方 |  |
| 6 |  | 医疗器械研究背景（国内外） |  | 前期研究结果（有效性和安全性，AE和SAE） |  | 申办方 |  |
| 7 |  | AE和SAE的报备 |  | 结合国家局和机构要求 |  | 申办方 |  |
| 8 |  | 特殊的试验检查或要求 |  | 中心试验室（若有）相关要求 |  | 申办方 |  |
| 1 | 启动会召开后 | 强调监察员及协调监察员到院监察反馈及首例监察的相关要求 |  |  |  | 与机构杜祯老师预约质控时间 |  |
| 2 |  | 电子病历的填写、医疗器械管理及实验室检查（如微生物学检查）的相关SOP在启动会后进行一对一培训，启动会纪要整理及其他。 |  |  |  | 相关记录原件存于科室文件夹 |  |
| 3 |  | 完成项目财务系统预算（开通HIS系统等） |  |  |  | 开具首款发票后的周四8：30至机构办 |  |